秀林國小107年度秀林村校聯合運動會組織分工表

| 職稱 | 姓名 | 職掌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 黃勤聰 | 綜理本活動一切事宜 |  |
| 教導主任 | 高順益 | 規劃、分工與督導(教師活動手冊、請柬印發) |  |
| 總務主任 | 林正雄 | 辦理總務事宜、執行與核銷、環境布置、獎品採購、大隊接力 |  |
| 教務組長 | 蔡俊雄 | 協助教導主任、器材管理 |  |
| 學務組長 | 許漢良 | 協助教導主任、學生表演、攝影 |  |
| 班級導師 | 1甲雅楨 2甲怡媚 3甲志翔 4甲麗雪 5甲翠鄉 6甲小君 各班級務、班牌、進場介紹詞、音樂電子檔、班級道具器材、親子團賽、障礙賽 |  |  |
| 幼兒園 | 陳麗如主任：綜理幼兒園事宜 陳郁寒教師：協助園主任 慈品、雅婕：執行教保事宜 曾雪玉廚工：幼兒園午餐及協助幼兒園 |  | 服裝道具.班牌製作.進場介紹詞.進場表演訓練 音樂電子檔.班級道具器材.各項競賽訓練 學生家長接送紀錄 |
| 枓任教師 | 楊玉鳳.李月娟：攝影拍照及上傳 宋雅欣.蘇凡淇.高慧珍：協助器材管理 |  |  |
| 會計 | 張碧霞：辦理會計事宜、獎品點收與發放 |  |  |
| 護理師 | 吳淑蕙：辦理護理事宜、於幼兒園設置緊急救護站 |  |  |
| 替代役男 | 范振頡：協助總務主任、獎品點收與發放、器材管理 |  |  |
| 家長委員會 | 朱妤婕會長：綜理家長會協助學生運動會事宜 金慧雯副會長：協助家長會長協助學生運動會事宜 |  |  |

| 職稱 | 姓名 | 職掌/(預定完成期限) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 黃勤聰 | 綜理本活動一切事宜 | 3/26(一) 08:20健身操定位 3/28(三) 10:00第1次預演 3/31(六) 10:00第２次預演 |
| 教導主任 | 高順益 | 規劃、分工與督導 3/20(二)教師活動手冊、3/26(一)請柬印發 |  |
| 總務主任 | 林正雄 | 辦理總務事宜 3/28(三)獎品採購、4/2(一)環境布置 大隊接力 |  |
| 教務組長 | 蔡俊雄 | 協助教導主任、3/26(一)器材管理 |  |
| 學務組長 | 許漢良 | 協助教導主任、學生表演、攝影 |  |
| 班級 | 導師 | 幼兒園 1甲雅楨 2甲怡媚 3甲志翔 4甲麗雪 5甲翠鄉 6甲小君 3/20(二)進場介紹詞、音樂電子檔、班級運動器材、親子團賽、障礙賽 3/23(五)各班班服、班牌 3/28(三)班級道具彩粧費、班級運動器材 4/11(三)體育志翔執行與核銷 |  |
| 枓任教師 | 枓任教師 | 楊玉鳳.李月娟：攝影拍照及上傳 宋雅欣.蘇凡淇：協助器材管理 |  |
| 會計 | 張碧霞 | 辦理會計事宜、獎品點收與發放 高慧珍協助 |  |
| 護理師 | 吳淑蕙 | 辦理護理事宜、於幼兒園設置緊急救護站 |  |
| 替代役男 | 范振頡 | 協助總務主任、獎品點收與發放、器材管理 |  |