- 花蓮縣秀林鄉秀林國民小學105年度國家防災日

- 地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：依花蓮縣政府105年8月5日府教設字第1050134312號

函辦理。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，以

「抗震保安，感動123」為主軸（一分鐘內所有參與者完成地震

避難掩護動作；全校師生一起動員參與；蹲下、掩護、穩住3個

要領），規劃本校地震避難掩護演練。

二、藉模擬演練強化校園師生災害防救、自救救人與應變能力，養

成學生在地震發生時有正確的本能反應，學習在地震發生時保護

自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安

全。

參、實施對象：全校師生(含幼兒園)

肆、實施時間及項目：

一、預演：105年9月13日(二)上午10時整(1分鐘就地避難掩護

及避難疏散演練10分鐘)

二、全國同步正式演練：105年9月21日(三)上午9時21分

伍、實施步驟：

一、先期作業：

1、8月底前擬定校園地震避難掩護演練計畫，確定時程及演練

事宜。

2、暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工

作。

3、校內宣導：

（1）行政會報及教師晨會討論週知： 105年度國家防災日各

級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及注意事項、

花蓮縣105年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩

護演練實施計畫、學校地震避難掩護應變參考程序等。

（2）於兒童周會進行口頭與影片宣導。

二、預演：105年9月13日(二)上午10時一分鐘內所演練重點：

1分鐘就地避難掩護及避難疏散演練10分鐘。

三、正式演練流程：

1、105年9月21日(三)上午9時21分，配合音效廣播，地震

避難掩護演練狀況發布。

2、全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作。

3、9時22分，校長(指揮官)發佈緊急疏散命令，立即成立本校

防災教育推動暨緊急應變小組，相關組織架構圖、各組工作內

容及災害防救作業機制如附件。

4、9時23分，疏散演練開始，各班學生由任課老師引導，依公

告之防災緊急疏散路線，前往操場指定安全地點，過程中嚴

守「不語、不跑、不推」原則。

5、各班到達集合地點即坐下，各班老師進行人員清點及回報。

6、搶救組巡視校園檢視受災情況，並協助搜尋學生及受傷人員。

7、演練結束，各班返回授課地點上課。

柒、本計畫經行政會報、教師晨會討論後，經校長核可後實施，修正

時亦同。

承辦人：            教導主任：            校長：

學務組長：